|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Врио директора ГБОУ СОШ №654 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Григорьева |
| Приказ №114 от 28.09.2023 |

**ПЛАН**

**организационной подготовки ГБОУ СОШ № 654 с углублённым изучением предметов художественно-**

**эстетического цикла «Хореография» Кировского района Санкт-Петербурга**

**к государственной итоговой аттестации**

**по программам основного общего и среднего общего образования**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЕРИОД** | **№**  **п/п** | **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ** |
| Август  2023 года | 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 году. |
| 2. | Размещение информационно-справочных материалов по итогам ГИА в 2023 году на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном стенде ОУ. |
| 3. | Анализ организации, проведения и результатов ГИА в 2023 году на педагогическом совете ГБОУ СОШ № 654 |
| 4. | Подготовка и утверждение плана организационной подготовки ГБОУ СОШ № 654 к ГИА в 2023-2024 учебном году. |
| 5. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за:  - организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, подготовку учащихся 9-х и 11-х классов к участию в ГИА в 2023-2024 учебном году;  - обеспечение психологической подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к участию в ГИА; |
| 6. | Обновление информации по организации и проведении ГИА на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном стенде в ГБОУ СОШ №654. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Организация обучения педагогических работников по программам подготовки учащихся к ГИА в соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников на 2023-2024 учебный год. |
| Сентябрь  2023 года |  | Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам на методических объединениях учителей-предметников. |
|  | Ознакомление с методическими рекомендациями для учителей, подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2023 года (подготовлены ФГБНУ «ФИПИ» - <http://www.fipi.ru/>). |
|  | Ознакомление с проектами документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ: кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений; спецификациями контрольных измерительных материалов; демонстрационными вариантами контрольных измерительных материалов. |
|  | Подготовка руководителями методических объединений рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов ГИА для повышения качества организации образовательной деятельности и подготовки учащихся к ГИА в 2024 году. |
|  | Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам и подготовки учащихся к ГИА в 2024 году. |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2024 году. |
|  | Проверка срока действия свидетельств экспертов ОГЭ и ЕГЭ. Предоставление информации в ЦИК ИМЦ для формирования городской базы экспертов. |
|  | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов (по плану работы ОУ). Основные вопросы: ознакомление с результатами ГИА 2023 года, особенности организации и проведения ГИА в 2024 году. |
| Октябрь  2023 года |  | Проведение мониторинга выбора учащихся 9 и 11 классов предметов для участия в ГИА  2024 года. |
|  | Организация ознакомления учащихся 9 и 11 классов с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами их заполнения. |
|  | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учащихся 9 и 11 классов по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году. |
| Ноябрь  2023 года |  | Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам I четверти (сентябрь-октябрь, 2023г.). |
|  | Обеспечение формирования и ведения информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в АИСУ «Параграф» об учащихся, руководителях, организаторах, технических специалистах и других работниках ППЭ (по отдельному графику в установленные сроки). |
|  | Регистрация на итоговое сочинение учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет. |
|  | Контроль организационных мероприятий в школе по проведению итогового сочинения. |
|  | Проведение тренировочного итогового сочинения для учащихся 11 класса. |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по обществознанию. |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по биологии, истории. |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по географии, английскому языку. |
|  | Организация обучения специалистов, ответственных в школе за проведение итогового сочинения. |
| Декабрь  2023 года |  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2023 году (в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки РФ). |
|  | Написание итогового сочинения в 11 классе (по темам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ). 07 декабря 2023 года. |
|  | Регистрация на итоговое сочинение учащихся 11 классов, не принявших участие в первую дату по уважительной причине или получивших «незачет». |
|  | Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам II четверти (I полугодия). |
|  | Проведение диагностической работы в 11 классе в программе «Знак» по математике (профиль, алгебра) |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по математике (алгебра) |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по физике |
|  | Проведение собраний с родителями законными представителями учащихся 9-х и 11-х классов. Повестка дня: Регистрация учащихся на экзамены, согласование выбора учащимися предметов для участия в ГИА в 2024 году, оформление заявлений. |
| Январь  2024 года |  | Проведение мониторинга движения учащихся 9 и 11 классов. |
|  | Окончательное распределение учащихся 9-х классов на ОГЭ и 11-х классов на ЕГЭ (предметы по выбору). |
|  | Заполнение районной базы данных об участниках ГИА, подготовка выверки назначения. |
|  | Прием заявлений от учащихся 9 и 11 классов, согласование заявлений с родителями (законными представителями). |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 11 класса в программе «Знак» по математике (профиль, геометрия) |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 9 класса в программе «Знак» по математике (геометрия) |
|  | Обновление информационного стенда «ОГЭ-ЕГЭ-2024» |
|  | Обновление страницы на сайте «ОГЭ-ЕГЭ-2024» |
| Февраль  2024 года |  | Организация обучения членов ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов, технических специалистов и других работников ППЭ. |
|  | Cсобеседование по русскому языку в 9-х классах |
|  | Проверка назначения учащихся 9 и 11 классов на ГИА. Выверка. |
|  | Проведение диагностической работы для учащихся 11 класса в программе «Знак» по математике (база) |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе (повторно, по темам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ). |
|  | Обеспечение участия учащихся 11 класса в тренировочном ЕГЭ по обществознанию. |
|  | Проведение родительского собрания «Технология организации ЕГЭ -11 классы» |
|  | Проведение родительского собрания «Подготовка к итоговой аттестации в формате ОГЭ в 9 классе». |
| Март  2024 года |  | Проведение досрочного периода ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ). |
|  | Обеспечения участия учащихся 9 и 11 классов в досрочном периоде ГИА в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ. |
|  | Предэкзаменационные работы по математике в 11-х классах, по математике, информатике, географии и обществознанию в 9-х классах |
|  | Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам III четверти (январь-март). |
|  | Организация индивидуальной работы с учащимися 9 и 11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. Обеспечение усвоения учащимися 9 и 11 классов программы по учебным предметам. |
|  | Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. |
|  | Методические занятия с учащимися по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. |
| Апрель  2024 года |  | Обеспечение участия учащихся 9 и 11 классов в досрочном периоде ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ. |
|  | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей на ГИА в основной период. |
|  | Выверка списка обучающихся 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и назначение на экзамены. Предоставление пакета документов на обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. |
|  | Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. |
| Май  2024 года |  | Проведение пробного сочинения в 10 классах (в сроки, установленные распоряжением Комитета по образованию). |
|  | Предоставление информации о результатах освоения программ общего образования соответствующего уровня учащимися 9 и 11 классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных представителей) о недопуске учащихся к прохождению ГИА по решению педагогического совета гимназии. Внесение информации в БД РИС ГИА. |
|  | Инструктирование учащихся 9 и 11 классов:  - о правилах участия в ГИА;  - о работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами их заполнения. |
|  | Формирование расписания участия учащихся 9 и 11 классов в ГИА основного периода. Издание приказов, назначение сопровождающих. |
|  | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов. Основные вопросы: обеспечение психологически комфортной ситуации в семье как условия успешного прохождения учащимися ГИА, организация сопровождения учащихся в ППЭ, порядок ознакомления с результатами экзаменов, порядок работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга и др. |
|  | Выдача учащимся 9 и 11 классов уведомлений на экзамены не позднее, чем за две недели до начала ГИА. |
|  | Проведение основного периода ГИА. |
|  | Обеспечение участия учащихся 9 и 11 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ). |
|  | Организация информирования учащихся о результатах ГИА, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и доставка пакета документов в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга (в установленные сроки) |
| Июнь  2024 года |  | Проведение основного периода ГИА. |
|  | Анализ организации и проведения ГИА. |
|  | Формирование пакета документов учащихся, имеющих право сдавать экзамены в дополнительный период ГИА и предоставление его координатору ГИА (по необходимости). |
|  | Подготовка к пересдаче ГИА учащихся, не получивших аттестат. |
|  | Обеспечение участия учащихся в дополнительном периоде ГИА 2024 года (в соответствии с расписанием и в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ). |
|  | Организация информирования учащихся о результатах ГИА, полученных на экзаменах в дополнительный период, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученными на экзаменах в дополнительный период, и доставка пакета документов в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга. |
| Август  2023 года |  | Формирование пакета документов учащихся, имеющих право сдавать экзамены в дополнительный период ГИА (сентябрь 2024 года) при необходимости. |
|  | Подготовка к пересдаче ГИА учащихся, не получивших аттестат. |
|  | Обеспечение участия учащихся в дополнительном периоде ГИА 2024 года (в соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ). |
|  | Организация информирования учащихся о результатах ГИА, полученных на экзаменах в дополнительный период, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученными на экзаменах в дополнительный период, и доставка пакета документов в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга. |
|  | Педагогический совет «Анализ итогов ГИА-2024». |